## Sheet1
项目执行阶段 | 计划用时 | 执行事项 | 执行内容 | 负责人 | 提交内容 | 备注
项目需求 （所需文档地址：2017实训项目→001项目需求） | 1月11日至1月12日 | 系统需求 | 1、调研用户需求及用户环境 | 项目组长 | 1、项目计划书.docx（负责人：项目负责人） | 1、需求评审报告（负责人：项目负责人、伍秋菊、董清） 2、其中1月11日项目启动大会
|  |  | 2、软件需求说明书 | 项目组长 | 2、软件项目详细设计说明书.docx（负责人：项目组成员）
|  |  | 3、制定项目初步计划 | 项目组长 | 3、编码规范文档
| 1月13日至1月15日 | 需求分析 | 1、确定系统运行环境 | 项目组长 | 4、项目进度排期表
|  |  | 2、建立系统逻辑模型 | 项目组长
|  |  | 3、确定系统功能及性能要求 | 项目组长
|  |  | 4、编写用户需求规格说明书、用户手册概要、测试计划 | 项目组长
|  |  | 5、确认项目开发计划 | 项目组长
项目设计 （所需文档地址：2017实训项目→002项目设计） | 1月15日至1月19日 | 概要设计 | 1、建立系统总体结构，划分功能模块 | 项目组长 | 1、数据库设计说明书.docx | 1、各模块的结果物及评审结果（负责人：项目负责人）
|  |  | 2、定义各功能模块接口（数据库设计说明书） | 项目组长 | 2、接口说明文档.docx
|  |  | 3、数据库设计 | 项目组长 | 3、完整的后台系统演示
|  |  | 4、制定组装测试计划 | 项目组长
|  |  | 5、对已完成的文档进行评审 | 项目组长
项目实现 | 1月20至1月26日 | 编码实现 | 1、编写程序源代码 | 项目组长 | 1、完整的前后台代码 | 1、提交项目结果物及评审结果（负责人：项目负责人）
|  |  | 2、进行模块测试和调试（用户手册） | 项目组长
|  |  | 3、编写用户手册 | 项目组长
|  |  | 4、对实现过程及已完成的文档进行评审 | 项目组长
项目测试 | 2018-01-27 | 集成测试 | 1、执行集成测试计划 | 项目组长 | 1、用户手册 | 1、这里考虑到没有专门的测试人员，所以对测试内容不做强制提交
|  |  | 2、编写集成测试报告 | 项目组长 | 2、编写开发总结报告（开发工作总结）
| 2018-01-29 | 验收测试 | 1、测试整个软件系统（健壮性测试） | 项目组长
|  |  | 2、试用用户手册（用户手册） | 项目组长
|  |  | 3、编写开发总结报告（开发工作总结） | 项目组长
上线与维护 （所需文档地址：2017实训项目→003上线与维护） | 1月30至1月31日 | 上线与维护 | 1、对修改进行配置管理 | 项目组长 | 1、项目负责人讲解上线整体流程，及操作方法（包括域名服务器申请、配置、ftp上传等）。
|  |  | 2、编写故障报告和修改报告 | 项目组长 | 2、上线测试，访问。
|  |  | 3、修订用户手册 | 项目组长 | 3、上线申请报告
|  |  | 4、为纠正错误，完善应用而进行修改 | 项目组长 | 4、关于xx项目上线验收结果报告
项目最终评审 | 2018-02-01 | 项目答辩 | 1、项目答辩 | 项目负责人 | 1、各组答辩成绩.xlsx（负责人：项目负责人） | 1、提交项目结果物及评审结果（负责人：项目负责人、伍秋菊、董清）
|  |  | 2、统计本次项目实训合格人员名单，交就业部推荐就业 | 项目负责人 | 2、提供项目实训合格人员名单.xlsx（负责人：项目负责人）
Note on A2: Administrator: 项目日常管理所需文档模板均在（所需文档地址：2017实训项目→000项目质量管理）
Note on A10: Administrator: 项目日常管理所需文档模板均在（所需文档地址：2017实训项目→000项目质量管理）
Note on A15: Administrator: 项目日常管理所需文档模板均在（所需文档地址：2017实训项目→000项目质量管理）
Note on A19: Administrator: 项目日常管理所需文档模板均在（所需文档地址：2017实训项目→000项目质量管理）
Note on A24: Administrator: 项目日常管理所需文档模板均在（所需文档地址：2017实训项目→000项目质量管理）
Note on A28: Administrator: 项目日常管理所需文档模板均在（所需文档地址：2017实训项目→000项目质量管理）