## 项目工作计划进度表
工作计划安排进度表(2016.11.14～2016.12.1)
工作完成起止时间 节假日 会议时间
序号 | 工作项 | 11月 | [16 empty] | 12月 |  |  |  | 资源分配 （模块负责人） | 完成百分比 | 实际完成时间 | 备注
|  | 第一周 | [6 empty] | 第二周 | [6 empty] | 第三周
|  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4
|  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日
1 | 制定项目计划 | [21 empty] | 张三 | 100% | 2016-11-14 | bar: 第一周 14 一
2 | 前台 | [22 empty] | 1.75% | bar: 第一周 20 日
3 | xx模块功能 | [21 empty] | 张三 | 1% | 2016-11-14 | bar: 第一周 15 二 to 第一周 16 三
4 | xx模块功能 | [21 empty] | 李四 | 2% | bar: 第一周 15 二 to 第一周 16 三
5 | xx模块功能 | [21 empty] | 张三 | 2% | bar: 第一周 17 四 to 第一周 18 五
6 | xx模块功能 | [21 empty] | 王麻子 | 2% | bar: 第二周 21 一
7 | 后台 | [22 empty] | 5%
8 | xx模块功能 | [22 empty] | 0%
9 | xx模块功能 | [22 empty] | 0%
10 | xx模块功能 | [22 empty] | 13%
11 | xx模块功能 | [22 empty] | 0%
12 | xx模块功能 | [22 empty] | 12%
13 | 接口 | [22 empty] | 3%
14 | xx接口 | [22 empty] | 0%
15 | xx接口 | [22 empty] | 0%
16 | xx接口 | [22 empty] | 12%
17 | xx接口 | [22 empty] | 0%
18 | 前端 | [22 empty] | 5.667%
19 | xx页面 | [22 empty] | 0%
20 | xx页面 | [22 empty] | 5%
21 | xx页面 | [22 empty] | 12%
22 | 设计 | [22 empty] | 32.33%
23 | xx页面 | [22 empty] | 80%
24 | xx页面 | [22 empty] | 5%
25 | xx页面 | [22 empty] | 12%
制表人： 审核人：
Note on Z4: 每天要更新进度： 20%开始 70%完成了大部分功能 100%完成
Note on C8: 1.确定项目组成员 2.分组进行环境配置等 3.制定项目计划排期